## Protokoll
KW | Datum | Anwiesenheit | Agenda | Aktions | Kommentar
17 | 27.04 | Zayed Hoffmann Shamsan | Milesstone Timeline (Gantt Diagramm) | erste Entwurf auf Google Sheets erstellt | Shamsan wird versuchen, ein Entwurf auf Gantt Software zu erstellen und anderen zu schicken
|  |  |  | Ganttproject installieren | Al-Duais soll die Software noch installieren
|  |  | RACI Tabelle | erster Entwurf erstellt | muss noch mit den anderen besprochen und beschlossen werden
|  |  | Systemanforderungsanalyse | erste Gedanken gesammelt | weitere Systemanforderungen müssen noch entwickelt werden
manche Systemanalyse müssen mit dem Professor besprochen werden
|  |  | Branistorming | kurze Internetanalyse | -
|  |  |  | Ideen gesammelt | Ein Meeting muss noch vereinbart werden, um weitere Ideen zu sammeln
| 28.04 | Alle | RACI Tabelle | Teammitgliedern Rollen zuweisen | muss noch während des Projekts ausgefüllt werden
|  |  | Brainstorming | Ideen gesammelt | Ein Treffen am Montag 01.05 um 11 Uhr ist vereinbart, um neue Ideen zu sammeln
|  |  | Programmierung | ein google Sheet erstellt und Ideen/Ressourcen für den Programmierungsteil sind aufgeschrieben | -
|  |  | Milesteine Timeline (Gantt Diagramm) | Ganttprojekt installiert | -
|  |  |  | beschlossen wurde: Al-Duais und Shamsan erstellen den ersten Entwurf für die Tasks/Milestones für das Projekt bis Montag | -
18 | 01.05 | Al-Duais Zayed Shamsan | Brainstorming | Ideen gesammelt | -
|  |  | RACI Tabelle | Tabelle bearbeitet und mehr Rollen zugewiesen bzw. geändert | -
|  |  | Milesteine Timeline (Gantt Diagramm) | Ganttprojekt bearbeiten | -
|  |  | Elektronik | Eine Sheet "Elektronik" erstellt für Al-Duais und seine Abteilung | -
|  |  | Konstruktion und Fertigung | Eine Sheet "Konstruktion und Fertigung"erstellt für Hoffmann und seine Abteilung | -
|  |  | Integration und Testen | Eine Sheet "Integration und Testen" erstellt für Zayed und seine Abteilung | -
|  |  | Systemanforderungsanalyse | noch mehr Ideen wurden hinzugefügt | -
| 02.05 | Alle | Brainstorming | Ideen gesammelt und bewertet | -
|  |  | RACI Tabelle | Tabelle abgeschlossen | -
|  |  | Systemanforderungsanalyse | Review dürchgeführt | -
|  | Shamsan - Alduais - Zayed | Lösungskonzepte | verschiedene Lösungskonzepte bewerten | -
|  |  |  | Zayed hat die Konzepte gezeichnet und die Sheet weiter ergänzt | -
22 | 03.06 | Shamsan - Zayed - Hofmann | RACI Table | Maier in RACI Table hinzugefügt mit der Role "I" | -
|  |  |  | Eine Trennung zwischen Hardware- und Softwareentwicklung wurde vorgenommen. | -
|  |  | Stakeholders | Die Erstellung der Requirements wurde am 29.05 schon geschickt und habe ich das in dieser Email beigefügt. | -
|  |  | Herr Maiers Email vom 01.06 | alle punkte wurden gelesen und beantwortet | -
|  |  | Gantt Diagramm | - | leichte Verzog wegen Herr Maier
|  |  |  | Phase 3 wurde bearbeitet | -
|  |  | Online Meeting | ein Meeting muss in der nächsten Woche mit allen Mitglieder stattfinden | -
23 | 06.06 | Alle | Lösungskonzepte | Lösungskonzepte besprechen und bewerten mit Vorteile und Nachteile | in Präsenz
27 | 07.07 | Alle + Herr Maier | Projekt Plannung | Dokumentation gezeigt | -
|  |  |  | Systemanforderungsanalyse beschprochen | -
|  |  |  | Lösungskonzepte besprochen | -
|  |  |  | Einigung auf Änderung des Prototyps auf eine einfache Bauart | -
|  |  |  | Favorisierung von model mit Dosen und model mit t | -
28 | 10.07 | Alle | Lösungskonzepte | ein Konzept wählen ( T-Form Konzept)
| 16.07. | Shamsan + Hoffmann | Projektbesprechung | Besprechung der Vorhandenen Ideen | Termin mit anderen Teamkollegen besprechen
|  |  |  | Vor Nachteile besprochen | -
|  |  |  | Neue Idee Entwickelt | -

## Gantt Chart
GANTT CHART
Projektname |  | Entwicklung einer Lebend-Mausefalle mit Rückmeldung an ein Smartphone |  |  |  | Datum | [8 empty] | 2023-05-21
Gruppe |  | TP02 |  |  |  | Projektleiter | [8 empty] | Professor Maier
WBS-NUMMER | AUFGABENTITEL | VERANTWORTLICHER | STARTDATUM | ARBEITSTAGE | FÄLLIGKEITSDATUM | PHASE 1 | [20 empty] | PHASE 2 | [13 empty] | PHASE 3 | [55 empty] | PHASE 4 | [13 empty] | PHASE 5
[6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33
[6 empty] | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So* | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa* | So*
1 | Projektkonzeption und -initiierung |  |  | 13 | time axis 2023-04-24 to 2023-08-20
1.1. | Projekt Analysieren | Alle | 2023-04-26 | 10 | 2023-05-09 | bar: 2023-04-26 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-09; 2023-06-19 to 2023-07-04
1.2. | RACI-Chart | Shamsan | 2023-05-01 | 5 | 2023-05-05 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-06-19 to 2023-07-04
1.3. | Gantt-Diagramm | Shamsan - Hofmann | 2023-05-08 | 5 | 2023-05-12 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-06-19 to 2023-07-04
2 | Anforderungen |  |  | 10
2.1. | Stakeholder definieren | Shamsan - Hofmann | 2023-05-15 | 5 | 2023-05-19 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-06-19 to 2023-07-04
2.2. | Ziele von Stakeholder | Shamsan - Hofmann | 2023-05-17 | 4 | 2023-05-22 | bar: 2023-05-17 to 2023-05-19; 2023-05-22; 2023-06-19 to 2023-07-04
2.3. | Projekt Anforderungen | Shamsan - Hofmann | 2023-05-22 | 5 | 2023-05-26 | bar: 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-06-19 to 2023-07-04
3 | Produktentwicklung |  |  | 28
3.1. | Konzept-Entwicklung | Alle | 2023-05-29 | 15 | 2023-06-16 | 2023-06-19: Erste Klausurphase
3.1.1. | Entwicklung von Lösungskonzepten | Alle | 2023-05-29 | 3 | 2023-05-31 | bar: 2023-05-29 to 2023-05-31
3.1.2. | Bewertung von Lösungskonzepten | Alle | 2023-05-30 | 4 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-30 to 2023-06-02
3.1.3. | Top-Drei-Evaluierung | Alle | 2023-06-01 | 3 | 2023-06-05 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05
3.1.4. | Bestes Konzept wählen | Alle | 2023-06-02 | 5 | 2023-06-08 | bar: 2023-06-02; 2023-06-05 to 2023-06-08
3.1.5 | Vorsimulation | Alle | 2023-06-08 | 7 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09; 2023-06-12 to 2023-06-16
3.2. | Software-Entwicklung | Shamsan - Zayed | 2023-07-05 | 13 | 2023-07-21 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-07; 2023-07-10 to 2023-07-14; 2023-07-17 to 2023-07-21
3.2.1. | Systemanforderungen analysieren | Shamsan - Zayed | 2023-07-05 | 2 | 2023-07-06 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-06
3.2.2. | Softwarearchitektur und Design | Shamsan - Zayed | 2023-07-06 | 2 | 2023-07-07 | bar: 2023-07-06 to 2023-07-07
3.2.3. | Codierung | Shamsan - Zayed | 2023-07-10 | 5 | 2023-07-14 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-14
3.2.4. | Software-Test | Shamsan - Zayed | 2023-07-17 | 2 | 2023-07-18 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-18
3.2.5. | Fehlerbehebung und Optimierung | Shamsan - Zayed | 2023-07-17 | 5 | 2023-07-21 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-21
3.3. | Hardware-Entwicklung | Hofmann - Alduais | 2023-07-05 | 13 | 2023-07-21 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-07; 2023-07-10 to 2023-07-14; 2023-07-17 to 2023-07-21
3.3.1. | Systemanforderungen analysieren | Hofmann - Alduais | 2023-07-05 | 2 | 2023-07-06 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-06
3.3.2. | Skizzen Erstellung | Hofmann - Alduais | 2023-07-06 | 2 | 2023-07-07 | bar: 2023-07-06 to 2023-07-07
3.3.3. | CAD Modell | Hofmann - Alduais | 2023-07-10 | 5 | 2023-07-14 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-14
3.3.4. | 3D Drucken | Hofmann - Alduais | 2023-07-17 | 2 | 2023-07-18 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-18
3.3.5. | Fehlerbehebung und Optimierung | Hofmann - Alduais | 2023-07-17 | 5 | 2023-07-21 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-21
4 | Konstruktion/Integration |  |  | 10
4.1. | Simulation | Alle | 2023-07-24 | 2 | 2023-07-25 | bar: 2023-06-19 to 2023-07-04; 2023-07-24 to 2023-07-25
4.2. | Systemimplementierung | Alle | 2023-07-24 | 5 | 2023-07-28 | bar: 2023-06-19 to 2023-07-04; 2023-07-24 to 2023-07-28
4.3. | Integrationstest | Alle | 2023-07-24 | 5 | 2023-07-28 | bar: 2023-06-19 to 2023-07-04; 2023-07-24 to 2023-07-28
4.4. | Optimierung | Alle | 2023-07-31 | 5 | 2023-08-04 | bar: 2023-06-19 to 2023-07-04; 2023-07-31 to 2023-08-04
5 | Tests und Validierung |  |  | 10
5.1. | Validierungsprüfung | Zayed | 2023-07-31 | 10 | 2023-08-11 | bar: 2023-06-19 to 2023-07-04; 2023-07-31 to 2023-08-04; 2023-08-07 to 2023-08-11
5.2. | Designiteration | Alle | 2023-07-31 | 10 | 2023-08-11 | bar: 2023-06-19 to 2023-07-04; 2023-07-31 to 2023-08-04; 2023-08-07 to 2023-08-11
* Sternmarkierte Tage bzw. helle Felder repräsentieren Puffertage.
Teammitglied | Krankheitstage |  | Urlaubstage
| Von | bis | von | bis
Shamsan | 2023-05-07 | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 2023-06-02
Hofmann | - | - | 2023-04-07 | 2023-05-10
Alduais | - | - | 2023-05-15 | 2023-05-25
Zayed | - | - | 2023-05-18 | 2023-05-31

## Systemanforderungsanalyse
Nr. | Anforderungsart | Anforderung | Quantifizierbares Maß |  | Relevante Stakeholder
|  |  | min. | max.
1 | Funktionale Anforderungen | Smartphone-Konnektivität |  | über Cloud | Nutzer, Professoren
2 | Funktionale Anforderungen | Maximale Fangkapazität | ≥1 | <10 | Nutzer
3 | Kostenanforderungen | Verkaufpreis | ≥ €100 |  | Schulleiter, Eltern
4 | Kostenanforderungen | Stückkosten überschlägig |  | ≤ €65 | Hersteller, Nutzer, Schulleiter
5 | Umweltanforderungen | Außenbetrieb |  | Nein
6 | Nutzungsanforderungen | Netzunabhängigkeit |  | Ja | Nutzer, Schulleiter
7 | Technische Anforderungen | Batterietyp |  | Li-Ion or Li-Po rechargeable battery | Hersteller, Nutzer, Schulleiter
8 | Technische Anforderungen | Energieverbrauch | 1 W | 50 W | Hersteller, Nutzer, Schulleiter
9 | Nutzungsanforderungen | Akkulaufzeit | ≥ 7 Tage |  | Nutzer
10 | Nutzungsanforderungen | Akkuwechselzeit |  | ≤3 Min | Nutzer
11 | Projektanforderungen | Projektlaufzeit | 17 KW | 33 KW | Projektteam, Genehmigungsinstanz
12 | Sicherheitsanforderungen | Sicher für Nutzer, besonders Kinder | Ja |  | Eltern, Nutzer, Projektteam, Genehmigungsinstanz
13 | Technische Anforderungen | Schutzklasse |  | IP65
14 | Technische Anforderungen | Software-Verschlüsselung (Open Source) | Open Source |  | Hersteller, Nutzer
15 | Technische Anforderungen | Komponentenvielfalt (Mechanik, Elektronik und Informatik) | 3 |  | Hersteller, Nutzer, Genehmigungsinstanz | Nr. | zu besprechen
16 | Ethik-Anforderungen | Tierschutzkonformität (Verursacht keine Verletzungen bei der Maus) | Ja |  | Alle Stakeholder, Tierschutzorganisationen
17 | Technische Anforderungen | Gewicht |  | ≤ 5 kg | Nutzer | 1 | Leistungsbedarf des Systems
18 | Technische Anforderungen | Traglast | ≥10 kg |  | Nutzer | 2 | Netzabhängigkeit
19 | Technische Anforderungen | Transportfähigkeit (hat Tragegriffe oder Räder) | Ja |  | Nutzer | 3 | Raum für gefangene Mäuse
20 | Technische Anforderungen | Robustheit (Lebensdauer oder Beständigkeit gegen Beanspruchung) | ≥5 Jahre | ≤10 | Nutzer | 4 | Minimaler Radius für Kanten/Spitzen
21 | Technische Anforderungen | Smartphone-Kommunikationsart (Statusüberprüfung/Nachricht bei Fangerfolg, Batteriestatusanzeige, Art der Interaktion, Benachrichtigung, Fernauslösung) | Ja (über Cloud) |  | Nutzer | 5 | Außenbetrieb
22 | Umweltanforderungen | Spritzwasserschutz | Ja |  | Nutzer | 6 | Mausgröße
23 | Umweltanforderungen | Temperaturbeständigkeit | -10°C | < 40°C | Nutzer | 7 | Schutzklasse
24 | Nutzungsanforderungen | Montage-/Demontagezeit |  | ≤ 10 Minuten | Nutzer | 8 | Einhaltung spezifischer Vorschriften (Konformität mit CE, RoHS und WEEE)
25 | Technische Anforderungen | Geeignet zum Rattenfang |  | Nein |  | 9 | Geeignet zum Rattenfang
26 | Technische Anforderungen | Raumgröße für gefangene Mäuse | Entscheidung des Stakeholders |  | Nutzer | 10
27 | Technische Anforderungen | Minimaler Radius für Kanten/Spitzen | Entscheidung des Stakeholders |  | Alle Stakeholder, Tierschutzorganisationen | 11
28 | Technische Anforderungen | Mausgröße (Lochdurchmesser) |  | 6 cm | Nutzer
29 | Technische Anforderungen | Belüftung des "Aufenthaltsraums" | Ja |  | Nutzer
30 | Technische Anforderungen | Entleerungsprozess | Ja |  | Nutzer
31 | Technische Anforderungen | Wasserdichte Bodenwanne | Ja |  | Nutzer
32 | Compliance-Anforderungen | Einhaltung spezifischer Vorschriften (Konformität mit CE, RoHS und WEEE) |  | Nein | Hersteller, Regulierungsbehörden
Nr. | Systemanforderungsanaylse
1 | Software darf nicht verschlüsselt sein |  | -
2 | Es muss elektronisch, mechanisch und software Teile enthalten |  | MT
3 | Maus-Lebendfalle muss mit dem Handy kommunizieren | ??? | Smart
4 | Maus muss lebend gefangen werden |  | Sicherheit der Mauses
5 | Akku muss mindestens 2 Tagen halten | ??? | Akku
6 | Elektronische Teile müssen Spritzwasser geschützt sein (Outdoor) |  | Waterproof
7 | nicht teurer als 100 Euro (Preis) |  | Preis
8 | leichter als 5 KG (Gewicht) |  | Gewicht
9 | mehrere Mäuse oder einzeln | ??? | Menge der gefangenen Mäuse
10 | muss innerhalb 18 KW abgeschlossen |  | Zeitdauer
11 | muss sicher für Nutzer vor allem Kinder | ??? | Sicherheit der Nutzer |  |  |  | ما ينكسرش لمن يندعس
12 | Akku kann leicht gewechselt werden |  | Aufbau |  |  |  | ما يتكسرش لمن تنقله | القطع ما يوقعينش لمن ينتقل | سهل التنقل
13 | stark |  | Stärke |  |  |  | سرعة قرائة البيانات
14 | transportieren |  | Transport |  |  |  | من ناحية الاسلاك الكهربائية | ما يحصلش اي التماسات | ما يكونش خطير على اليد من ناحية الميكانيك
15 | robust
16 | sicherheit
Fangeffizienz

## Lösungskonzepte bewerten
Concepts overview | Shamsan
0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rotierende Mausfalle | Kippflaschen-Mausfalle |  |  |  |  | Box mit Tür |  |  |  |  | Käfig mit Tür |  | Rotierende Mausfalle mit Käfig | Rotierende Mausfalle mit Treppen und Eimer | Klebendes Drehband-Mausfalle | T - Förmig Mausfalle | Käfig mit Coca Cola Dosen |  | Eimer mit Kippköderrohr
Comparison Table |  | Vergleichen Sie die Lösungskonzepte mit dem Datum-Konzept: +1 zeigt Überlegenheit, -1 Unterlegenheit und 0 Gleichheit. Beachten Sie, dass die "Fangeffizienz" eine doppelte Gewichtung hat, aufgrund ihrer besonderen Bedeutung.
Concept ------------------------ CTSs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nr. | Concept Summary
Energieverbrauch | Datum Concept | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Rotierende Mausfalle
Stückkosten und Verkaufspreis |  | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kippflaschen-Mausfalle
Fangeffezienz |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box mit Tür
Fangeffezienz |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Käfig mit Tür
Größe (Dimensionen) |  | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | Rotierende Mausfalle mit Käfig
Gewicht |  | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | Rotierende Mausfalle mit Treppen und Eimer
Reparaturbedarf |  | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Klebendes Drehband-Mausfalle
Komplexität |  | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | T - Förmig Mausfalle
Reinigungsfähigkeit |  | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 8 | Käfig mit Coca Cola Dosen
Enntleerungsprozess |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 | Eimer mit Kippköderrohr
Tierschutzkonformität |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1
Montage-/Demontagezeit |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1
Einfacher Batteriewechsel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe von +1 |  | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 12
Summe von -1 |  | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0
Summe von 0 |  | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1
|  | 2 | 0 | 8 | -6 | -4 | 1 | 8 | 3 | 12
Concepts Strengths and Weaknesses |  | Im zweiten Teil notieren Sie die Hauptstärken und -schwächen der drei Sieger-Konzepte.
Best Concepts | Major Strengths |  |  |  |  | Major Weaknesses
Käfig mit Tür | Größe (Dimensionen) | Gewicht | Fangeffezienz |  |  | Enntleerungsprozess
T - Förmig Mausfalle | Komplexität | Fangeffezienz | Montage-/Demontagezeit | Energieverbrauch |  | Größe (Dimensionen) | Gewicht
Eimer mit Kippköderrohr | Tragbarkeit | Fangeffezienz | Energieverbrauch |  |  | Komplexität
Choosing the best Concept |  | Im finalen Abschnitt erfolgt ein Vergleich der drei besten Konzepte, um das überlegenste Konzept auszuwählen.
Concept ------------------------ CTSs | 7. T - Förmig Mausfalle | 3. Käfig mit Tür | 9. Eimer mit Kippköderrohr
Energieverbrauch | Datum Concept | -1 | 0
Stückkosten und Verkaufspreis |  | 0 | 0
Fangeffezienz |  | 1 | 0
Fangeffezienz |  | 1 | 0
Größe (Dimensionen) |  | 1 | 1
Gewicht |  | 1 | 1
Reparaturbedarf |  | -1 | 0
Komplexität |  | -1 | 0
Verschleißfestigkeit |  | -1 | 0
Reinigungsfähigkeit |  | 0 | 1
Enntleerungsprozess |  | 1 | 0
Tierschutzkonformität |  | -1 | 0
Montage-/Demontagezeit |  | -1 | 0
Einfacher Batteriewechsel |  | 0 | 0
Summe von +1 |  | 5 | 3
Summe von -1 |  | 6 | 0
Summe von 0 |  | 3 | 11
|  | -1 | 3

## Stakeholders
Kategorie | Stakeholder Analyse Gruppe | Organisation oder Gruppe | Rolle oder Berufsbezeichnung | Erwartungen oder Ziele | Anforderungen
Interne Stakeholder | Projektteam | Hochschule | Studenten | Erfolgreicher Projektabschluss, Fähigkeiten erweitern, gute Note erzielen | Klar definierte Ziele, angemessene Ressourcen, regelmäßige Kommunikation und Koordination
Interne Stakeholder | Genehmigungsinstanz | Hochschule | Professoren | Fachgerechte Umsetzung, Übereinstimmung mit Bildungsstandards, sicher für den Einsatz in Schulen | Projekt muss Fachstandards erfüllen, muss Bildungsstandards entsprechen, muss Sicherheitsvorschriften einhalten
Externe Stakeholder | Nutzer | Schulen | Schüler | Ansprechend, lehrreich, einfach zu bedienen | Interaktive Funktionen (Lichter, Geräusche, Bewegungen), entspricht Lernergebnissen der Mechatronik, klare Betriebsanleitung
Externe Stakeholder | Nutzer | Schulen | Lehrer | Effektives Lehrmittel, sicher, leicht zu erklären und zu beaufsichtigen | Entspricht Bildungsstandards für Mechatronik, entspricht Sicherheitsvorschriften für Schulausrüstung, klare Unterrichtsmaterialien und Leitlinien
Externe Stakeholder | Entscheider | Schulen | Schulleiter | Kosteneffektiv, langlebig, vorteilhaft für den Lehrplan | Preis entspricht Schulbudget, langlebig für wiederholte Verwendung, nachweisliche Vorteile für den Mechatronik-Lehrplan
Externe Stakeholder | Unterstützer | Familien | Eltern | Sicher, vorteilhaft für das Lernen | Sicherheit während des Betriebs, verbessert das Verständnis von Mechatronik
Externe Stakeholder | Lieferanten | Produktion | Hersteller | Realisierbar für die Produktion, rentabel, einfach zu montieren | Machbar mit vorhandenen Produktionskapazitäten, Verkaufspreis deckt Produktionskosten und bietet Gewinn, einfacher Montageprozess
Externe Stakeholder | Lieferanten | Produktion | Hersteller | Realisierbar für die Produktion, rentabel, einfach zu montieren | Machbar mit vorhandenen Produktionskapazitäten, Verkaufspreis deckt Produktionskosten und bietet Gewinn, einfacher Montageprozess
Externe Stakeholder | Regulierungsbehörden | Tierschutzorganisationen | Tierschutzbeauftragte | Wahrung der Rechte und des Wohlergehens der Mäuse | Verletzung oder Schaden für die Mäuse, Konformität mit Tierschutzgesetzen und -richtlinien
Externe Stakeholder | Regulierungsbehörden | Regulierungsbehörden | Regulierungsbeamter | Compliance, Sicherheit und Qualität der Produkte | Produkte müssen spezifischen Vorschriften entsprechen (Konformität mit CE, RoHS und WEEE), Qualitätssicherung, Sicherheitsnormen.

## Brainstorming
Ideen | machbar ? | Prinzip | Feature | ET | MB | IT
Feature über Kamera | ja | Käfig Tür öffnen und schließen automatisch | Erst alles fangen und aussortieren | Feature über Kamera | Transparent Casing and motor without caseing so that students can see through | Smart Trap with App Integration
Bewegungserkennung über Bewegungssensor | ja | boden der Eimer klappt weg und fällt maus in Box (Loch) | automatisches Futter | Bewegungserkennung über Bewegungssensor | 3D Drucken
Erst alles fangen und aussortieren | ja | Seil | artificial Maus. Mit Fernbedienung ? | Infrarotsensorfalle
Tür öffnen und schließen automatisch | ja | Flasche |  | Solar-Powered Trap
GPS Tracker - im arsch des Mauses stecken und ihn verfolgen | schwierig aber macht spaß | maus wird in einer autonome Falle gefangen und als erweiterung in an extra behalten oder geschoben | DIY mit beliebigen Sensor erweiterbar | aktoren
Maus wird ausgelesen ob er GPS hat, wenn nicht wenn ja wird er gefangen | schwierig aber macht spaß | Mausfalle halb rund mit einem loch sobald die Maus in der Falle dreht sich die äußere schale um 90 Grad und sie wird gefangen
Roboter, der die Maus folgt und fängt | nein
Infrarotsensorfalle | ?
Ultrasonic Sound Lure | nein
Solar-Powered Trap | ?
Maus wird auf dem Boden geklebt | nein weil HARAM
boden klappt weg und fällt maus in Box (Loch) | ja
Transparent Casing and motor without caseing so that students can see through | ?
Smart Trap with App Integration | ja
automatisches Futter | ja
Seil
Flasche
artificial Maus. Mit Fernbedienung ? | ja
3D Drucken | ja
maus wird in einer autonome Falle gefangen und als erweiterung in an extra behalten oder geschoben | ja
Mausfalle halb rund mit einem loch sobald die Maus in der Falle dreht sich die äußere schale um 90 Grad und sie wird gefangen | ja
DIY mit beliebigen Sensor erweiterbar | ja
how to let him exit
when the mouse inside led lights up

## RACI Tabelle
| Zayed | Hoffmann | Al-Duais | Shamsan | Herr Maier
Projektplannung | R | AR | R | R | I
Documentation | I | C | I | AR | I
Ansprechpartner für Professoren | I | C | I | AR | I
Hardware Entwicklung | R | R | AR | C | I
Software Entwicklung | R | I | I | AR | I
Konstruktion | C | AR | R | I | I
Fertigung | R | AR | I | I | I
Systemimplementierung | AR | R | R | R | I
Testen | AR | R | R | R | I
[6 empty] | R | Responsible | Dies sind die Personen, die die Aufgabe tatsächlich ausführen. Sie müssen die Aufgabe oder das Ziel erfüllen oder die Entscheidung treffen. Mehrere Personen können gemeinsam Verantwortlich sein.
[6 empty] | A | Accountable | Dies ist die Person, die letztendlich rechenschaftspflichtig ist und die Befugnis hat, Entscheidungen zu treffen. Diese Person muss die Aufgabe, das Ziel oder die Entscheidung abschließen oder genehmigen. Sie stellt sicher, dass in der Matrix Verantwortlichkeiten für alle zugehörigen Aktivitäten zugewiesen sind. Erfolg erfordert, dass es nur eine Person gibt, die Rechenschaftspflichtig ist, was bedeutet, dass "der Buck hier aufhört".
[6 empty] | C | Consulted | Dies sind die Personen, die ihre Eingaben liefern müssen, bevor die Arbeit erledigt und abgeschlossen werden kann. Diese Personen sind "in der Schleife" und aktive Teilnehmer.
[6 empty] | I | Informed | Dies sind die Personen, die über den Fortschritt oder die Entscheidungen auf dem Laufenden gehalten werden müssen, aber sie müssen nicht formal konsultiert werden und tragen auch nicht direkt zur Aufgabe oder Entscheidung bei. Diese Personen sind "im Bild", sind aber nicht unbedingt aktive Teilnehmer.

## Programmierung
Date | Action | [5 empty] | Resources and Ideas
mqtt
|  | is there any precautions i need to follow in germany before selling a products that include a Li-Po battery ? write me the steps one by one that i should take ! |  |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=zwiKIzvGAhM
|  | Here's a general step-by-step guide to follow when planning to sell a product with a Li-Po battery in Germany: Product Design and Testing: Design your product and conduct all necessary safety tests. Make sure your product, including the Li-Po battery, adheres to the safety standards (e.g., UN 38.3 Transportation Testing for the battery). CE Compliance: Ensure your product meets all requirements for CE marking. This involves compliance with relevant EU directives, such as RoHS (Restriction of Hazardous Substances) and RED (Radio Equipment Directive). Battery Act (BattG) Compliance: Comply with Germany's Battery Act (BattG). This includes taking responsibility for the lifecycle of your batteries, labeling them properly, and creating a plan for their disposal and/or recycling. WEEE Registration: Register your products under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG), which implements the EU's WEEE directive. Product Liability Insurance: Acquire product liability insurance to protect your business in case your product causes harm to a user. Prepare for Shipping: Adhere to packaging and shipping regulations. Lithium batteries are considered dangerous goods, so you'll need to follow the guidelines set by the International Air Transport Association (IATA) or any relevant aviation or maritime safety authorities. Documentation: Keep records of all the tests, registrations, and certifications. These documents are often required by authorities and could be useful in case of any legal issues. Product Launch: Now you can launch your product on the market. Make sure all product descriptions and instructions are clear and accurate to prevent misuse of the product. Post-Sale Services: Provide a means for customers to ask questions or raise concerns about the product. Be prepared to address any product-related issues that come up. Battery Take-back & Recycling Plan: According to the BattG, the producer is obliged to take back waste batteries from the end user. This also includes setting up a recycling plan. Remember, this is a general guide. Depending on the specifics of your product, you might need to comply with additional regulations. Always consult with a legal expert or a professional compliance consultant to ensure full compliance. |  |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=GgGro5IV-cs
https://www.youtube.com/watch?v=ZIEyU5fXnzA
Nr. | Anforderungsart | Anforderung | Quantifizierbares Maß |  | Relevante Stakeholder | Nr. | Main Components | Product | Price
|  |  | min. | max.
1 | Funktionale Anforderungen | Smartphone-Konnektivität |  | über Cloud | Nutzer, Professoren | 1 | Microcontroller with WiFi | Arduino MKR WiFi 1010 | 33
3 | Kostenanforderungen | Verkaufpreis | ≥ €100 |  | Schulleiter, Eltern | 2 | Motion Sensor | HC-SR501 passive infrared (PIR) sensor | 5
4 | Kostenanforderungen | Stückkosten überschlägig |  | ≤ €65 | Hersteller, Nutzer, Schulleiter | 3 | Power Supply | EEMB Lithium Polymer Battery 3.7V 3700mAh 103395 Rechargeable Lipo Battery with JST Connector | 15
6 | Nutzungsanforderungen | Netzunabhängigkeit |  | Ja | Nutzer, Schulleiter | 4 | Jumper Wires |  | 3
7 | Technische Anforderungen | Batterietyp |  | Li-Ion or Li-Po rechargeable battery | Hersteller, Nutzer, Schulleiter | 5 | Screw-Terminal |  | 2
8 | Technische Anforderungen | Energieverbrauch | 1 W | 50 W | Hersteller, Nutzer, Schulleiter | 6 | Breadboard |  | 7
9 | Nutzungsanforderungen | Akkulaufzeit | ≥ 7 Tage |  | Nutzer |  |  |  | 65
10 | Nutzungsanforderungen | Akkuwechselzeit |  | ≤3 Min | Nutzer
14 | Technische Anforderungen | Software-Verschlüsselung (Open Source) | Open Source |  | Hersteller, Nutzer
15 | Technische Anforderungen | Komponentenvielfalt (Mechanik, Elektronik und Informatik) | 3 |  | Hersteller, Nutzer, Genehmigungsinstanz
21 | Technische Anforderungen | Smartphone-Kommunikationsart (Statusüberprüfung/Nachricht bei Fangerfolg, Batteriestatusanzeige, Art der Interaktion, Benachrichtigung, Fernauslösung) | Ja (über Cloud) |  | Nutzer
32 | Compliance-Anforderungen | Einhaltung spezifischer Vorschriften (Konformität mit CE, RoHS und WEEE) |  | Nein | Hersteller, Regulierungsbehörden
|  | Programm to detect a mouse in the trap | [5 empty] | if i want to sell this product how can the costumers connect this to their home wifis ?
|  | // define the pin that the PIR sensor is connected to #define PIR_PIN 2 void setup() { // initialize the serial communication Serial.begin(9600); // set the PIR pin as an input pinMode(PIR_PIN, INPUT); } void loop() { // read the state of the PIR sensor int pirState = digitalRead(PIR_PIN); // if the PIR sensor is HIGH (i.e., motion is detected) if(pirState == HIGH) { Serial.println("Motion detected!"); delay(5000); // delay for 5 seconds before the next detection to avoid multiple triggers when the mouse enters the trap } } | [5 empty] | To allow your customers to set their own WiFi credentials, you might consider creating a WiFi configuration mode in your Arduino sketch. This mode is typically activated on the first boot, or by a specific user action, such as holding down a button during startup. In WiFi configuration mode, the Arduino would start as a WiFi access point. The customer would then connect their phone or computer to this access point and open a special configuration webpage served by the Arduino. On this page, they could enter their home WiFi SSID and password, which would then be stored in the Arduino's memory. The Arduino would then restart and connect to the customer's home WiFi network using the provided credentials. One of the popular libraries that provide this functionality is WiFiManager for ESP8266/ESP32, which can be modified to work with Arduino MKR WiFi 1010. However, please note that it will require significant additional programming work to make this feature user-friendly and robust. Also, the secure storage of WiFi credentials is a critical aspect that you would need to handle properly. Additionally, instructions should be provided to customers on how to use the WiFi configuration mode, as the process will not be immediately obvious to those who are unfamiliar with such devices. If you're planning to commercialize this product, please ensure to follow the legal, safety, and compliance requirements in your target markets.
|  | Program to detect a mouse in the trap and then let the Micro Controller go to sleep (Reduce Power Consumption) | [5 empty] | what would change if i changed the MKR wifi 1010 to a Arduino nano 33 IoT
|  | #include "ArduinoLowPower.h" // define the pin that the PIR sensor is connected to #define PIR_PIN 2 void setup() { // initialize the serial communication Serial.begin(9600); // set the PIR pin as an input pinMode(PIR_PIN, INPUT); // attach an interrupt to the PIR pin that will wake up the Arduino when motion is detected attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN), wakeUp, RISING); } void loop() { // put the Arduino to sleep LowPower.sleep(); // after waking up, check the state of the PIR sensor int pirState = digitalRead(PIR_PIN); // if the PIR sensor is HIGH (i.e., motion is detected) if(pirState == HIGH) { Serial.println("Motion detected!"); delay(5000); // delay for 5 seconds before the next detection to avoid multiple triggers when the mouse enters the trap } } void wakeUp() { // this function will be called when the interrupt is triggered (i.e., when motion is detected) // you don't need to do anything in this function, its sole purpose is to wake up the Arduino } | [5 empty] | The Arduino Nano 33 IoT is a compact board similar to the MKR WiFi 1010. It has the same capabilities when it comes to WiFi communication and it has an onboard IMU (Inertial Measurement Unit) which could be useful depending on your project. However, there are some differences that you might need to consider: Power Supply: The Nano 33 IoT operates at 3.3V, which is similar to the MKR WiFi 1010, but its power input is limited to a range of between 4.5V to 21V. So you would need to ensure your power supply suits this board. I/O Pins: The Nano 33 IoT has fewer I/O pins (14 digital, 8 analog) compared to the MKR WiFi 1010. Form Factor: The Nano 33 IoT is smaller than the MKR WiFi 1010. This could be an advantage if you need to fit it into a smaller enclosure. Programming: You would need to slightly adjust your Arduino code for the new board, although most libraries should work without issues. In terms of connecting to WiFi and sending notifications to a phone, the same principles apply to the Nano 33 IoT as with the MKR WiFi 1010. You would still use the Arduino IoT Cloud or similar service to send notifications to a phone. Remember to check the power requirements for your sensors and other connected devices to ensure they're compatible with the new board. The power requirements for your PIR sensor should be compatible with the Nano 33 IoT, but always check to be sure.
|  | adjust the last code to be able to connect to a wifi and send a notification to a phone that a mouse was captured | [5 empty] | but does it has a WiFi built in ?
|  | #include <SPI.h> #include <WiFiNINA.h> #include "ArduinoLowPower.h" #define PIR_PIN 2 char ssid[] = "YOUR_SSID"; // your network SSID (name) char pass[] = "YOUR_PASSWORD"; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP) int status = WL_IDLE_STATUS; char server[] = "api.pushover.net"; // Pushover API server char pushoverToken[] = "YOUR_PUSHOVER_TOKEN"; char pushoverUser[] = "YOUR_PUSHOVER_USER"; WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(PIR_PIN, INPUT); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN), wakeUp, RISING); while (status != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to Network named: "); Serial.println(ssid); // print the network name (SSID); // try to connect to WiFi network status = WiFi.begin(ssid, pass); delay(10000); } } void loop() { LowPower.sleep(); int pirState = digitalRead(PIR_PIN); if(pirState == HIGH) { sendNotification("Motion detected!"); delay(5000); } } void wakeUp() { // This function will bring board back from sleep } void sendNotification(char* message) { if (client.connect(server, 80)) { client.println("POST /1/messages.json HTTP/1.1"); client.println("Host: api.pushover.net"); client.println("Connection: close"); client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); client.print("Content-Length: "); client.println(strlen(message) + 49 + strlen(pushoverToken) + strlen(pushoverUser)); // message length + 49 (length of fixed text) + length of token and user client.println(); client.print("token="); client.print(pushoverToken); client.print("&user="); client.print(pushoverUser); client.print("&message="); client.println(message); } delay(100); while(client.available()){ char c = client.read(); Serial.write(c); } client.stop(); } | [5 empty] | Yes, the Arduino Nano 33 IoT has built-in WiFi. It uses the same ESP32-based u-blox NINA-W102 WiFi module as the MKR WiFi 1010. This module supports WiFi and Bluetooth communication, allowing you to connect your board to the internet or other devices. This makes it possible to communicate with cloud services or directly with your phone or other WiFi enabled devices.

## Konstruktion & Fertigung
20.05.23 | Erstellung einer skizze mit Bauteilen zur Idee Kugel/Rotierende scheibe
Video wurde in die Gruppe geschickt --> kurzes telefonat mit Shamsan

## Elektronik
| Nr. | Anforderungsart | Anforderung | Quantifizierbares Maß |  | Relevante Stakeholder
|  |  |  | min. | max. |  | Date | Beschreibung
| 1 | Funktionale Anforderungen | Smartphone-Konnektivität | Ja |  | Nutzer, Professoren |  | Entwurf für die Tasks/Milestones für das Projekt
| 3 | Kostenanforderungen | Verkaufpreis | ≥ €100 |  | Schulleiter, Eltern
| 4 | Kostenanforderungen | Stückkosten überschlägig |  | ≤ €65 | Hersteller, Nutzer, Schulleiter
| 8 | Technische Anforderungen | Netzunabhängig: Batterietyp |  | Li-Ion or Li-Po rechargeable battery | Hersteller, Nutzer, Schulleiter
| 9 | Technische Anforderungen | Netzunabhängig: Energieverbrauch | 1 W | 50 W | Hersteller, Nutzer, Schulleiter
| 10 | Nutzungsanforderungen | Akkulaufzeit *Bei Netzunabhängigkeit* | ≥ 7 Tage |  | Nutzer
| 11 | Nutzungsanforderungen | Akkuwechselzeit *Bei Netzunabhängigkeit* |  | ≤3 Min | Nutzer
| 21 | Technische Anforderungen | Smartphone-Kommunikationsart (Statusüberprüfung/Nachricht bei Fangerfolg, Batteriestatusanzeige, Art der Interaktion, Benachrichtigung, Fernauslösung) | Ja |  | Nutzer
| 22 | Umweltanforderungen | Spritzwasserschutz | Ja |  | Nutzer
| 23 | Umweltanforderungen | Temperaturbeständigkeit | -10°C | < 40°C | Nutzer
| 32 | Compliance-Anforderungen | Einhaltung spezifischer Vorschriften (Konformität mit CE, RoHS und WEEE) | Entscheidung des Stakeholders |  | Hersteller, Regulierungsbehörden
Teile |  | Bewegungssensor | Batterie | Kamera | Wifi / Blutooth | Micro Controller

## Alt Lösungskonzepte bewerten
Nr. | Prinzip | [60 empty] | End Ergebnis
|  | MT |  |  |  | Smart |  |  |  | Einfachheit |  |  |  | Sicherheit des Mauses |  |  |  | Akku |  |  |  | Waterproof |  |  |  | Preis |  |  |  | Gewicht |  |  |  | Transport |  |  |  | Zeitdauer |  |  |  | Sicherheit der Nutzer |  |  |  | Aufbau |  |  |  | Stärke |  |  |  | Menge der gefangenen Mäuse |  |  |  | Fangeffizienz
|  | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H | Z | A | S | H
1 | Käfig mit Tür | MT Z: 4; Smart Z: 4; Smart A: 3; Smart S: 2; Einfachheit Z: 4; Sicherheit des Mauses Z: 4; Akku Z: 4; Akku A: 4.5+4.5+4.5; Waterproof Z: 4; Waterproof H: 4+4+4; Preis Z: 3.5; Gewicht Z: 4.5; Transport Z: 4.5; Zeitdauer Z: 4; Zeitdauer H: 4.5; Sicherheit der Nutzer Z: 4.5; Aufbau Z: ?; Stärke Z: 4; Menge der gefangenen Mäuse Z: 5; Fangeffizienz Z: 4 | 3.9706
2 | Flasche | MT Z: 5; Smart Z: 4.5; Smart A: 3; Smart S: 3; Smart H: 5; Einfachheit Z: 3.5; Sicherheit des Mauses Z: 4; Akku Z: 3.5; Akku A: 4.5+4+4; Waterproof Z: 4; Waterproof H: 3+3+3; Preis Z: 3; Gewicht Z: 3.5; Transport Z: 3.5; Zeitdauer Z: 3; Zeitdauer H: 4.5; Sicherheit der Nutzer Z: 4.5; Aufbau Z: ?; Stärke Z: 4; Menge der gefangenen Mäuse Z: 5; Fangeffizienz Z: 4 | 3.9167
3 | Eimer mit Loch | MT Z: 3.5; Smart Z: 3; Einfachheit Z: 4; Sicherheit des Mauses Z: 3; Akku Z: 4; Akku A: 4.5+4.5+4.5; Waterproof Z: 2; Waterproof H: 3+3+3; Preis Z: 3.5; Gewicht Z: 3; Transport Z: 3; Zeitdauer Z: 3.5; Zeitdauer H: 4; Sicherheit der Nutzer Z: 4.5; Aufbau Z: ?; Stärke Z: 4.5; Menge der gefangenen Mäuse Z: 5; Fangeffizienz Z: 3 | 3.5667
4 | Halb Kugel mit Käfig | MT Z: 5; Smart Z: 5; Einfachheit Z: 3; Sicherheit des Mauses Z: 4.5; Akku Z: 4.5; Akku A: 3.5+3.5+3.5; Waterproof Z: 4; Waterproof H: 4+4.5+4.5; Preis Z: 4.5; Gewicht Z: 4.5; Transport Z: 5; Zeitdauer Z: 4; Zeitdauer H: 3.5; Sicherheit der Nutzer Z: 4.5; Aufbau Z: ?; Stärke Z: 5; Menge der gefangenen Mäuse Z: 5; Fangeffizienz Z: 5 | 4.4667
5 | Halb Kugel mit Eimer | MT Z: 4.5; Smart Z: 4; Einfachheit Z: 3; Sicherheit des Mauses Z: 3; Akku Z: 4.5; Akku A: 3+3+2.5; Waterproof Z: 2; Waterproof H: 3.5+4+4.5; Preis Z: 4; Gewicht Z: 3; Transport Z: 3; Zeitdauer Z: 4; Zeitdauer H: 3; Sicherheit der Nutzer Z: 4.5; Aufbau Z: ?; Stärke Z: 4; Menge der gefangenen Mäuse Z: 5; Fangeffizienz Z: 3 | 3.6333
6 | Seil | MT Z: 3.5; Smart Z: 2.5; Einfachheit Z: 4; Sicherheit des Mauses Z: 2; Akku Z: 3.5; Akku A: 3.5+3.5+3; Waterproof Z: 2; Waterproof H: 3+3+3; Preis Z: 3.5; Gewicht Z: 4; Transport Z: 3; Zeitdauer Z: 4; Zeitdauer H: 3.5; Sicherheit der Nutzer Z: 4; Aufbau Z: ?; Stärke Z: 4; Menge der gefangenen Mäuse Z: 4; Fangeffizienz Z: 2 | 3.3
| Käfig mit Tür | MT A: Flasche; Smart H: Eimer mit Tür; Akku Z: Halb Kugel mit Käfig; Waterproof H: Halb Kugel mit Eimer; Gewicht A: Seil; Transport H: T - Form Mausfalle; Sicherheit der Nutzer S: Käfig mit Coca Cola; Menge der gefangenen Mäuse Z: Eimer mit Rohr
| Nachteile: 1- Mäuse können abhauen 2- Maus kann verletzt werden 3- Kein Spannendes Design | MT A: Nachteile: 1- Aufwändig 2- hoher Akkverbrauch 3- hohe Kosten; Smart H: Nachteile: 1- Maus sieht nicht direkt den Köder 2- Maus ist sehr faul hochzugehen 3- Maus kann abhauen; Akku Z: Nachteile: 1- kompliziert 2- viele Bauteile => höhere Reparaturbedarf; Waterproof H: Nachteile: 1- Maus sieht nicht direkt den Köder 2- Maus ist sehr faul hochzugehen; Gewicht A: Nachteile: 1- Die Maus wird fest geklebt (humanität) 2- nicht ausbaufähig für mehrere Mäuse 3- Kleber wird nicht mehr fest und muss gewechselt werden 4- Nicht geeignet für Outdoor Verwendung; Transport H: Nachteile: 1- nicht kreativ 2- große Raum; Sicherheit der Nutzer A: Nachteile: 1- nicht kreativ 2- große Raum
| Vorteile: 1- Einfach 2- wenige Bauteile 3- Kosten günstig | MT A: Vorteile: 1- Alle mechatronische Aspekte betrachtet 2- Maus wird nicht verletzt 3- Mäuse können einfach gefangen werden; Smart H: Vorteile: 1- Maus kann nicht ausbrechen 2- hat keine Türen 3- Fütter wird automatisch reingelegt 4- mehrere Mäuse können gefangen werden; Akku Z: Vorteile: 1- Maus kann nicht ausbrechen 2- hat keine Türen 3- Fütter wird automatisch reingelegt 4- mehrere Mäuse können gefangen werden; Waterproof H: Vorteile: 1- Maus kann nicht ausbrechen 2- hat keine Türen 3- Fütter wird automatisch reingelegt 4- mehrere Mäuse können gefangen werden; Gewicht A: Vorteile: 1- Maus kann nicht ausbrechen; Transport H: Vorteile 1- Einfach 2- mehrere Mäuse 3- wenige Reperatur; Sicherheit der Nutzer A: Vorteile 1- Einfach 2- mehrere Mäuse
| Aspekt | MT Z: Käfig mit Tür; MT A: Flasche; MT S: Eimer mit Loch; MT H: Halb Kugel mit Käfig; Smart Z: Halb Kugel mit Eimer; Smart A: Seil; Smart S: käfig mit Loch; Smart H: Käfig mit Coca Cola
| MT | MT Z: TRUE; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
Einfachheit
Sicherheit des Mauses
Akku
Waterproof
Preis
Gewicht
Transport
Zeitdauer
Sicherheit der Nutzer
Aufbau
Stärke
Menge der gefangenen Mäuse
Fangeffizienz
| Aspekt | MT Z: Käfig mit Tür; MT A: Flasche; MT S: Eimer mit Loch; MT H: Halb Kugel mit Käfig; Smart Z: Halb Kugel mit Eimer; Smart A: Seil; Smart S: käfig mit Loch; Smart H: Käfig mit Coca Cola
Funktionalität
Kosten
Einfachheit
Sicherheit
Technische Anforderungen
Umweltbedingungen
Montage- und Demontagezeit
Ethik- und Compliance-Anforderungen
Nutzerfreundlichkeit
Aspekt | Anforderung | MT Z: Käfig mit Tür; MT A: Flasche; MT S: Eimer mit Loch; MT H: Halb Kugel mit Käfig; Smart Z: Halb Kugel mit Eimer; Smart A: Seil; Smart S: käfig mit Loch; Smart H: Käfig mit Coca Cola
1. Technische Anforderungen: | Smartphone-Konnektivität
| Netzunabhängigkeit | MT Z: TRUE; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
Batterietyp
Energieverbrauch
| Software-Verschlüsselung (Open Source) | MT Z: TRUE; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
| Komponentenvielfalt (Mechanik, Elektronik und Informatik) | MT Z: TRUE; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
Smartphone-Kommunikationsart (Statusüberprüfung/Nachricht bei Fangerfolg, Batteriestatusanzeige, Art der Interaktion, Benachrichtigung, Fernauslösung)
| Geeignet zum Rattenfang | MT Z: FALSE; MT A: FALSE; MT S: FALSE; MT H: FALSE; Smart Z: FALSE; Smart A: FALSE; Smart S: FALSE; Smart H: FALSE
2. Nutzungs- und Bedienungsanforderungen: | Maximale Fangkapazität
| Außenbetrieb | MT Z: Nein; MT A: FALSE; MT S: FALSE; MT H: FALSE; Smart Z: FALSE; Smart A: FALSE; Smart S: FALSE; Smart H: FALSE
Akkulaufzeit
Akkuwechselzeit
| Sicher für Nutzer, besonders Kinder | MT Z: Ja; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
Transportfähigkeit (hat Tragegriffe oder Räder)
Montage-/Demontagezeit
Raumgröße für gefangene Mäuse
Belüftung des "Aufenthaltsraums"
Entleerungsprozess
3. Kostenanforderungen: | Verkaufpreis
Stückkosten überschlägig
4. Sicherheitsanforderungen: | Schutzklasse | MT Z: IP65; MT A: IP65; MT S: IP65; MT H: IP65; Smart Z: IP65; Smart A: IP65; Smart S: IP65; Smart H: IP65
| Tierschutzkonformität (Verursacht keine Verletzungen bei der Maus) | MT Z: Ja; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
| Minimaler Radius für Kanten/Spitzen | MT Z: 2 mm; MT A: 2 mm; MT S: 2 mm; MT H: 2 mm; Smart Z: 2 mm; Smart A: 2 mm; Smart S: 2 mm; Smart H: 2 mm
5. Physikalische Anforderungen: | Gewicht
Traglast
Robustheit (Lebensdauer oder Beständigkeit gegen Beanspruchung)
| Spritzwasserschutz | MT Z: Ja; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
| Temperaturbeständigkeit | MT Z: Ja; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
| Wasserdichte Bodenwanne | MT Z: Ja; MT A: TRUE; MT S: TRUE; MT H: TRUE; Smart Z: TRUE; Smart A: TRUE; Smart S: TRUE; Smart H: TRUE
6. Design- und Größenanforderungen: | Mausgröße (Lochdurchmesser) | MT Z: 6 cm; MT A: 6 cm; MT S: 6 cm; MT H: 6 cm; Smart Z: 6 cm; Smart A: 6 cm; Smart S: 6 cm; Smart H: 6 cm
7. Gesetzliche und regulatorische Anforderungen: | Einhaltung spezifischer Vorschriften (Konformität mit CE, RoHS und WEEE) | MT Z: FALSE; MT A: FALSE; MT S: FALSE; MT H: FALSE; Smart Z: FALSE; Smart A: FALSE; Smart S: FALSE; Smart H: FALSE
8. Zeitliche Anforderungen: | Projektlaufzeit | MT Z: von 17 KW bis 33 KW; MT A: von 17 KW bis 33 KW; MT S: von 17 KW bis 33 KW; MT H: von 17 KW bis 33 KW; Smart Z: von 17 KW bis 33 KW; Smart A: von 17 KW bis 33 KW; Smart S: von 17 KW bis 33 KW; Smart H: von 17 KW bis 33 KW
Evaluating and Synthesizing Design Concepts
Concept ------------------------ CTSs | 0 | MT Z: 1; MT A: 2; MT S: 3; MT H: 4; Smart Z: 5; Smart A: 6; Smart S: 7; Smart H: 8; Einfachheit S: Concept Summary
Energieverbrauch | Datum Concept | Einfachheit A: 0; Einfachheit S: Käfig mit Tür
Stückkosten und Verkaufspreis |  | Einfachheit A: 1; Einfachheit S: Flasche
Fangeffezienz |  | Einfachheit A: 2; Einfachheit S: Eimer mit Tür
Fangeffezienz |  | Einfachheit A: 3; Einfachheit S: Halb Kugel mit Käfig
Größe (Dimensionen) |  | Einfachheit A: 4; Einfachheit S: Halb Kugel mit Eimer
Gewicht |  | Einfachheit A: 5; Einfachheit S: Mausfalle mit Seil
Reparaturbedarf |  | Einfachheit A: 6; Einfachheit S: T-Form Mausfalle
Komplexität |  | Einfachheit A: 7; Einfachheit S: Käfig mit Coca Cola
Verschleißfestigkeit |  | Einfachheit A: 8; Einfachheit S: Eimer mit Rohr
Entspricht den Kundenerwartungen |  | Einfachheit A: 9
Reinigungsfähigkeit |  | Einfachheit A: 10
Enntleerungsprozess
Tierschutzkonformität
Montage-/Demontagezeit
Einfacher Batteriewechsel
Summe von +1 |  | MT Z: 0; MT A: 0; MT S: 0; MT H: 0; Smart Z: 0; Smart A: 0; Smart S: 0; Smart H: 0
Summe von -1 |  | MT Z: 0; MT A: 0; MT S: 0; MT H: 0; Smart Z: 0; Smart A: 0; Smart S: 0; Smart H: 0
Summe von 0 |  | MT Z: 0; MT A: 0; MT S: 0; MT H: 0; Smart Z: 0; Smart A: 0; Smart S: 0; Smart H: 0
| Komplexität | MT Z: Futter wechseln Sauber machen Entleerungsprozess
Gewicht and Transport
Effizienz
Ethik
Robustheit
Größe
1. Technische Anforderungen:
2. Nutzungs- und Bedienungsanforderungen:
3. Kostenanforderungen:
4. Sicherheitsanforderungen:
5. Physikalische Anforderungen:
6. Design- und Größenanforderungen:
7. Gesetzliche und regulatorische Anforderungen:
8. Zeitliche Anforderungen:

## Milesteine Timeline (Gantt Diag
Datum | Done | Projektphase | Kommentar
Projektauftakt
27.04 | TRUE | Aufgabe analysieren | -
| FALSE | Projekt anhand V- Modell strukturieren | needs more research
02.05 | TRUE | RACI Tabelle | felix approval
01.05 | TRUE | notwendige Dokumente erstellen | -
| FALSE | Milestones erstellen (Gantt Diagramm) | shamsan needs to create it time should be estimated
Anforderungen
| FALSE | Stakeholder und deren Ziele definieren | needs more research
27.04 | TRUE | System Requirments definieren
02.05 | TRUE | Requirments Review
Produktentwicklung
| FALSE | Lösungskonzepte entwickeln
| FALSE | Lösungsmöglichkeiten quantifiziert bewerten
| FALSE | Beste 3 Lösungen herausnehmen
Konstruktion/Integration
| FALSE | Die optimierte Lösung auskonstruieren
| FALSE | System Aufbauen und verkabeln
Tests und Validierung
| FALSE | Testen
| FALSE | Documentation
Gantt Diagramm
| Aufgabe | Verantwortlicher | Zeitraum | Anfang | Ende | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25
| Projektauftakt | Alle
| Requirements | Alle
| Produktentwicklung | Alle
| Aus Konstruktion | Alle
| Konstruktion | Alle
| Programmierung | Alle
| Fertigung Teile | Alle
| Hardware | Alle
| Testen | Alle
| Test/Abschluss | Alle
| Aufgabe | Verantwortlicher | Zeitraum | Anfang | Ende | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34
| Projektauftakt | Alle
| Requirements | Alle
| Produktentwicklung | Alle
| Aus Konstruktion | Alle
| Konstruktion | Alle
| Programmierung | Alle
| Fertigung Teile | Alle
| Hardware | Alle
| Testen | Alle
| Test/Abschluss | Alle